# Городской сад

Бриф для небольшой городской площадки. Этот документ помогает команде согласовать посадки, бюджет и порядок работ перед первым общим выходным.

# Идея проекта

Превратим свободный двор в тихое зелёное место. Местные растения требуют меньше ухода, а общие выходные помогают соседям познакомиться.

# Что нужно подготовить

Собрать пожелания жителей и измерить площадку.

Выбрать многолетние растения и место для воды.

Распределить уход между соседями.

# План и бюджет

| Этап | Срок | Бюджет |
| --- | --- | --- |
| Подготовка земли | 1 неделя | 12 000 ₽ |
| Растения и посадка | 2 неделя | 24 000 ₽ |
| Уход и полив | Ежемесячно | 3 000 ₽ |

# Следующий шаг

В субботу команда встречается во дворе, уточняет границы клумб и составляет окончательный список закупок. Результат встречи — понятный план на две недели.